## 요구사항 정의 ver_0.4
| 요구사항 |  | 회의내용 | 예정작업 | 우선순위 | 개발자 | 요구일자 | 처리기한 | 처리일시
공통사항 | 1 | 리스트 출력 시 최신 데이터가 상단에 노출되도록 정렬 | 고객사 상세보기 페이지에 주소 검색부분 추가 고객사담당자 탭 명 > 영업담당자로 수정 탭 위치 수정 : 키맨 / 영업기회 / 영업활동 / 영업담당자 영업담당자 탭 컬럼 : 사원명 / 부서명 / 역할명 / 연락처 / 이메일 키맨 탭 컬럼 : 키맨명 / 역할명 / 직급 / 직무 / 연락처 / 이메일 영업기회 탭 컬럼 : 영업기회명 / 상태 / 영업단계 / 시작일자 / 예상마감일자 / 가능성 / 담당부서 / 담당자 영업활동 탭 컬럼 : 영업활동명 / 일자 / 영업유형 / 영업구분 / 상태 / 영업담당자 영업기회명은 상세보기에서만 보이도록 수정 견적 탭 삭제 리스트 컬럼 : 회사명 / 이름 / 이동전화번호 / 전화번호 탭 삭제 / 리스트 상세보기는 twobody로 구현 회사명 선택시 연락처 등록 후 키맨 등록할 수 있도록 트랜잭션 구성 메뉴 구성 홈 고객사 > 고객사관리 연락처 > 연락처관리 / 키맨관리 영업기회 > 영업기회관리 영업활동 > 스케쥴 / 영업활동관리 견적 > 견적관리 영업정보 > 공지사항 / 게시판 / QnA 기준정보 > 조직관리 / 사용자관리 / 메뉴관리 / 권한관리 / 상품서비스 카테고리 / 상품서비스 / 게시판관리 / 코드관리 | 각자 mapper 수정 | 1 |  | 2017-05-22 | 2017-05-24
| 2 | CRUD 작업 후 리스트로 복귀시 최신 데이터가 상단으로 오도록 정렬 |  | 각자 mapper 수정 | 2 |  | 2017-05-22 | 2017-05-24
| 3 | 삭제했던 데이터 목록을 관리할 수 있는 페이지 필요 |  | 삭제된 데이터를 볼 수 있는 서브페이지 구현 | 9 |  | 2017-05-22 | 2017-05-29
| 4 | 탭 화면에서 중복 데이터 제거 |  | 탭 화면에서 중복 데이터 제거 | 3 |  | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 5 | 기존 테스트 데이터 제거 후 유효한 데이터 넣기(데이터 네이밍하기) |  | FK를 연결하여 신규 데이터 추가 | 6 |  | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 5-1 | 연결이 필요한 데이터끼리 연결하기 |  | FK를 연결하여 신규 데이터 추가 | 7 |  | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 6 | 화면이 3단계 이상 들어가지 않도록 구성하기 |  | 탭에서 추가 버튼 클릭시 페이지 전환으로 구현 | 8 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
| 7 | 탭 리스트에서 key 값이 되는 컬럼을 맨 앞에 출력 |  | 탭 리스트에서 key 값이 되는 컬럼을 맨 앞에 출력 | 4 |  | 2017-05-22 | 2017-05-24
| 8 | 각각의 리스트나 탭화면에서 출력시 필터링하기 |  | 전체 리스트 출력되는 부분 수정하기 | 5 |  | 2017-05-22 | 2017-05-24
고객사부분 | 1 | 탭에서 중요한 정보 넣기 |  | 회의 내용과 같이 리스트 구성 | 1 | 송영화 | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 2 | 영업기회 탭에서 고객사 대신 담당부서와 담당자 같은 정보로 수정 |  | 회의 내용과 같이 리스트 구성 | 1 | 송영화 | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 3 | 영업기회와 영업활동이 어떻게 관계를 이루는지 구현 |  | 원안 유지 |  | 송영화 | 2017-05-22
| 4 | 영업활동을 하기 위해서 영업기회가 있어야 함 |  | 원안 유지 |  | 송영화 | 2017-05-22
| 5 | 영업활동의 주최 명시하기 |  | 회의 내용과 같이 리스트 구성 | 4 | 송영화 | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 6 | 견적 두개 추가 시 리스트 업데이트가 아닌 추가되도록 수정 |  | 견적 탭 삭제 | 3 | 송영화 | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 7 | 고객사에 맞는 영업기회만 나오도록 리스트 필터링 하기 |  | 구현 완료 | 2 | 송영화 | 2017-05-22 | 2017-05-25
연락처 | 1 | 컬럼 순서 재 정렬하기(회사명/이름/ … 순서로 출력) |  | 리스트 컬럼 재 정렬 | 1 | 이준석 | 2017-05-22 | 2017-05-31
| 2 | 연락처 키맨 수정하기 |  | 탭화면을 삭제하고 리스트와 상세보기를 투바디로 수정 | 2 | 이준석 | 2017-05-22 | 2017-05-31
영업기회 | 1 | 영업기회에서 상품을 추가하지 않고 추가할 수 있도록 수정 |  | 예외처리 수정 및 컨트롤러 수정 | 1 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-05-23
| 2 | 영업활동 추가 시 영업기회가 없을 경우 가비지네임을 넣을 수 있도록 수정 |  | 원안 유지 |  | 이재욱 | 2017-05-22
| 3 | 영업활동명은 날짜별로 기록하도록 수정 |  | 원안 유지 |  | 이재욱 | 2017-05-22
| 3-1 | 영업활동을 분류하여 구분 할 수 있도록 수정(예:일련번호, 제안, 견적…) |  | 영업유형 추가 | 2 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-05-24
| 3-2 | 분류할 수 있는 메뉴가 있어야 함 |  | 영업유형 추가 | 2 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-05-24
| 3-3 | 작성자가 등록하는 내용이 어떤 활동유형을 갖는지 작성 할 수 있도록 수정 |  | 원안 유지 |  | 이재욱 | 2017-05-22
| 4 | 시작과 종료시간은 자동으로 입력되고 수정 시 업데이트 되어야 함 |  | sysdate를 이용하여 현재 시간 출력 | 3 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 5 | 메모컬럼 대신 6W에 대한 정보를 넣을 수 있도록 해야 함 |  | 각각의 컬럼으로 구분하여 추가 예정 | 4 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 5-1 | 고객 상담내용 색인이 필요함 |  | 각각의 컬럼으로 구분하여 추가 예정 | 4 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 6 | 영업활동과 견적은 별개의 부분으로 진행 |  | 영업 메뉴에서 견적 서브메뉴 삭제(메인 메뉴로 지정) | 5 | 이경훈 | 2017-05-22 | 2017-05-24
영업활동 | 1 | 활동 유형을 색으로 구분할 수 있도록 수정 |  | 리스트 출력기능 수정 |  | 이재욱 | 2017-05-22
| 2 | 달력에 드래그 앤 드랍을 사용 할 수 있도록 구현 |  | 타 API 검토 후 적용 |  | 이재욱 | 2017-05-22
| 3 | day로 영업활동을 볼 경우 시간 출력하기 |  | 일별 출력기능 수정 |  | 이재욱 | 2017-05-22
| 4 | 영업활동 정보에 관한 내용을 홈 화면에 보여 줄 수 있도록 하기 |  | 영업활동 분류별로 차트로 출력 | 1 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-05-25
영업정보 | 1 | 게시판 파일 다운로드 경로 지정 |  | 게시판 다운로드 경로를 서버로 수정 | 1 | 이준석 | 2017-05-22 | 2017-05-26
견적 | 1 | 견적 등록시 영업기회를 무조건 선택 할 수 있도록 할 것 |  | 구현완료 | 2 | 이경훈 | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 2 | 견적관리에서 CRUD 추가 |  | 기능 복구 | 1 | 이경훈 | 2017-05-22 | 2017-05-25
| 3 | 견적명에 고객사명도 출력되도록 수정 |  | 견적 리스트에서 고객사명을 추가로 출력 | 3 | 이경훈 | 2017-05-22 | 2017-05-25
추가구현 | 1 | 코드관리 메뉴 넣기 |  | 트리 구조로 구현 | 2 | 이경훈 | 2017-05-22 | 2017-05-26
| 2 | 메뉴 재정의하여 수정하기 |  | 메뉴 재구성 및 서브메뉴 유지 기능 추가 | 1 | 이경훈 | 2017-05-22 | 2017-05-24
| 3 | 엑셀 입/출력 |  | 엑셀 입/출력 |  |  | 2017-05-22 | 2017-06-05
| 4 | thead sort기능 트랜젝션 기능으로 구현 |  | thead sort기능 트랜젝션 기능으로 구현 |  |  | 2017-05-22 | 2017-06-05
| 5 | 주소 API 수정 |  | 주소 API 수정 |  |  | 2017-05-22 | 2017-06-05