## 요구사항 정의 ver_1.0
| 요구사항 |  | 회의내용 | 예정작업 | 우선순위 | 개발자 | 요구일자 | 처리기한 | 처리일시
공통사항 | 1 | 화면이 3단계 이상 들어가지 않도록 구성하기 | 공통사항_ 1. 메뉴 추가 구성으로 대체 2. 메뉴 구성 홈 : 메인 메뉴에서 제거 고객사관리 > 고객사 조회 / 고객사 등록 / 키맨 등록 / 담당사원 등록 연락처관리 > 연락처 조회/등록 / 키맨 조회 영업기회관리 > 영업기회 조회 / 영업기회 등록 영업활동관리 > 일정 조회 / 영업활동 조회 / 영업활동 등록 / 주간활동보고서 / 영업일지 견적관리 > 견적 조회 / 견적등록 계약관리 > 계약 조회 / 계약 등록 프로젝트 관리 > 프로젝트 조회 / 프로젝트 등록 영업정보관리 > 공지사항 / 게시판 / Q&A / 게시판 관리 / 표준제안서 관리 기준정보관리 > 조직관리 / 사용자관리 / 메뉴관리 / 권한관리 / 코드관리 상품서비스관리 > 카테고리 / 상품서비스 조회 / 상품서비스 등록 3. 메인메뉴 클릭 시 기본 리스트 화면으로 이동 4. 고객사 > 고객사명, 사업자번호, 법인번호 연락처 > 이름, 회사명 영업기회 > 영업기회명, 고객사명, 고객사버튼 , 상태, 영업단계 영업활동 > 영업활동명 견적 > 견적명, 고객사, 영업기회명 조직관리 > 조직ID삭제, 상위조직ID-> 이름으로 수정 사용자관리 > 사용자ID, 사용자명 코드관리 > 코드그룹ID, 코드ID * 확인 사항 영업일지 테이블 생성, 이력을 볼 수 있는 로그 테이블 생성 | 회의 내용과 같이 바로 확인할 수 있는 메뉴 추가 | 3 | 이경훈 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-08
| 2 | 메인 메뉴에서 이름 수정(용어 정리) |  | 회의 내용과 같이 메뉴 재구성 | 4 | 이경훈 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-08
| 3 | 메뉴를 눌렀을때 기본 페이지 보여주기 |  | 회의 내용과 같이 리스트 화면으로 경로 지정 | 5 | 이경훈 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-08
| 4 | 각자 화면에서 수정하면 안되는 값 readonly 처리(필수입력사항 구분하기) |  | 회의 내용과 같이 readonly 처리 | 2 |  | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-08
| 5 | 문서 작성하기(ERD, 화면설계서, 프로세서 다이어그램) |  | 각자 개발 파트 화면설계서 및 프로세서 다이어그램 작성 | 1 |  | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-09
고객사 부분 | 1 | 영업담당자 -> 당사 담당자로 이름 수정 |  | 메뉴구성과 동일하게 변경 | 1 | 송영화 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-07
| 2 | 고객사 구분 컬럼을 기본값(가망) 입력 후 수정할 수있도록 처리 |  | 가망을 디폴트 값으로 변경 | 2 | 송영화 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-07
| 3 | 고객사 구분하는 상태 페이지 구현(차후 관리 할 수 있는 페이지 + 로그) |  | 보류 : 상의 후 결정 | 3 | 송영화 | 2017-06-02 | 2017-06-15
연락처 부분 | 1 | 기본 화면에서 완전삭제버튼 제어하기 |  | 확인하여 수정 | 1 | 이준석 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-07
영업활동 | 1 | 활동 유형을 색으로 구분할 수 있도록 수정 |  | 리스트 출력기능 수정 | 1 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-06-16
| 2 | 달력에 드래그 앤 드랍을 사용 할 수 있도록 구현 |  | 타 API 검토 후 적용 | 2 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-06-16
| 3 | day로 영업활동을 볼 경우 시간 출력하기 |  | 일별 출력기능 수정 | 3 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-06-16
| 4 | 영업활동 정보에 관한 내용을 홈 화면에 보여 줄 수 있도록 하기 |  | 영업활동 분류별로 차트로 출력 | 4 | 이재욱 | 2017-05-22 | 2017-06-23
견적부분 | 1 | 삭제된 데이터 > 복원 기능 확인 |  | 확인하여 수정 | 1 | 이경훈 | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-09
추가구현 | 1 | 계약, 프로젝트를 관리할 수 있는 서브메뉴 구현 |  | 계약, 프로젝트를 관리할 수 있는 메뉴 생성 및 화면 구현 | 4 | . | 2017-06-02 | 2017-06-22
| 2 | 주간활동보고서, 영업일지, 고객사 매출 페이지 구현 |  | 주간활동보고서, 영업일지, 고객사 매출 페이지 구현 | 4 | . | 2017-06-02 | 2017-06-22
| 3 | 키맨 페이지 생성 |  | 키맨 페이지 생성 | 1 | 이준석 | 2017-06-02 | 2017-06-13 | 2017-06-08
| 4 | 담당사원 등록페이지 생성 |  | 담당사원 등록페이지 생성 | 1 | 송영화 | 2017-06-02 | 2017-06-13
| 5 | 네비 부분 정렬 |  | 화면 접속 경로에 따른 네비출력기능 구현 | 2 |  | 2017-06-02 | 2017-06-14
| 6 | 엑셀 입/출력 |  | 엑셀 입/출력 기능 구현 | 2 | 송영화 | 2017-05-22 | 2017-06-14
| 7 | thead sort기능 트랜젝션 기능으로 구현 |  | thead sort기능 트랜젝션 기능으로 구현 | 2 | 이경훈 | 2017-05-22 | 2017-06-14
| 8 | 표준제안서 관리 기능 구현 |  | poi를 이용한 ppt 출력기능 구현 | 3 | 이준석 | 2017-06-02 | 2017-06-20